Приложение к приказу № 257 от 17.09.2015

СТО № 9.07-МУ02 СТО № 9.07-МУ02

Проведение APQP, PSO и PPAP на вновь закупаемые автомобильные компоненты

Версия 3.0

г. Нижний Новгород 2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ									2

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ И ТЕРМИНЫ								2

3. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ										4

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ  И ПОДГОТОВКЕ

ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПОНЕНТА (APQP-план)                 5

5. ОДОБРЕНИЕ ПРОТОТИПОВ / ПРЕДСЕРИЙНЫХ ОБРАЗЦОВ					7

6. ОДОБРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПОНЕНТА (РРАР)		8

# 7.  ПРИЛОЖЕНИЯ												13

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

1.1 Основная цель

1.1.1 Обеспечение запланированного уровня качества покупных автомобильных компонентов.

1.1.2 Определение правильности понимания и реализации поставщиком всех заданных требований на автомобильный компонент.

1.1.3 Определение потенциальной возможности выпуска в назначенных объёмах автомобильных компонентов, соответствующих заданным требованиям.

1.2 Область действия

1.2.1	Настоящие указания являются обязательными для использования всеми поставщиками и предприятиями АО «УМЗ».

1.2.2. Настоящие указания распространяются на вновь осваиваемые покупные автомобильные компоненты, планируемые к поставке на предприятия АО «УМЗ».

# 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ И ТЕРМИНЫ

2.1. Нормативные ссылки:

ГОСТ Р 51814.1 «Системы качества в автомобилестроении. Системы качества для предприятий-поставщиков автомобильной промышленности. Общие требования» (ISO/TS 16949 Системы менеджмента качества // Особые требования по применению ISO 9001:2008 для автомобильных производств и организаций, производящих соответствующие сервисные части).

ГОСТ Р 51814.2 «Системы качества в автомобилестроении. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов» (Анализ видов и последствий  потенциальных отказов. FMEA. Ссылочное руководство).

ГОСТ Р 51814.3 «Системы качества в автомобилестроении. Методы статистического управления процессами» (Статистическое управление процессами. SPC. Ссылочное руководство).

ГОСТ Р 51814.4 «Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Одобрение производства автомобильных компонентов» (Процесс согласования производства части. PPAP. Ссылочное руководство).

ГОСТ Р 51814.5 «Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Анализ измерительных и контрольных процессов» (Анализ измерительных систем. MSA. Ссылочное руководство).

ГОСТ Р 51814.6 «Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Менеджмент качества при планировании, разработке и подготовке производства автомобильных компонентов» (Перспективное планирование качества продукции и план управления. APQP. Ссылочное руководство).

ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности калибровочных и испытательных лабораторий» (ISO/IEC 17025 Требования к компетентности калибровочных и испытательных лабораторий).

СТО №01.02-01 МУ02 «Методические указания. Классификация комплектующих изделий по степени критичности».

СТО № 9.07- П03 «Порядок организации и проведения  подготовки производства».

2.2 Термины и определения:

Автомобильный компонент: комплектующее изделие, используемое при производстве и сборке автомобиля (транспортного средства).

Анализ видов и последствий потенциальных дефектов конструкции (dFMEA): формализованная процедура анализа и доработки конструкции проектируемого автомобильного компонента, основанная на выделении возможных дефектов разного вида с их последствиями и причинно-следственными связями, обуславливающими их возникновение, и оценках критичности этих дефектов.

Анализ видов и последствий потенциальных дефектов процесса (pFMEA): формализованная процедура анализа и доработки процесса изготовления автомобильного компонента, основанная на выделении возможных дефектов разного вида с их последствиями и причинно-следственными связями, обуславливающими их возникновение, и оценках критичности этих дефектов.

Анализ измерительных систем (MSA): метод статистического анализа процесса измерения и управления изменчивостью и воспроизводимостью измерительной системы.

Ключевая характеристика: характеристика автомобильного компонента, изменение которой влияет на безопасность автомобиля, соответствие законодательным нормам и/или функциональные характеристики (качество, надежность). Классификация ключевых характеристик:

▪ критическая ключевая характеристика (<CC>) - характеристика / параметр, влияющий на безопасность использования автомобиля, несоответствие которого приводит или потенциально может привести к критическому отказу с угрозой для жизни и здоровья человека и / или нарушению законодательных требований;

▪ важные ключевые характеристики:

- <SC> - характеристика / параметр, влияющий на нормальную эксплуатацию автомобиля, несоответствие которого может вызвать ограничение (как техническое, так и административное) в использовании автомобиля, а также оказывает значительное влияние на ресурс и / или срок его службы;

- <FF> - характеристика / параметр, не влияющий на нормальную эксплуатацию автомобиля, но несоответствие которого может снизить удобство / комфорт использования и (или) восприятие внешнего вида автомобиля потребителем.

Класс компонента (К1, К2, К3, К4): ранг значимости, присваиваемый автомобильному компоненту в зависимости от назначения и критичности его отказа. Класс компонента назначается в КД.

Карта потока процесса: блок-схема, составленная из условных знаков и отражающая логистическую последовательность выполнения операций изготовления автомобильного компонента.

Установочная партия: первичный запуск производства длительностью от одного часа до одной смены с общим количеством последовательно произведённых компонентов не менее 150 ед.

Приемка производства установочной партии (PSO): процедура анализа ГАЗ обеспечения качества автомобильного компонента в ходе производственного цикла изготовления установочной партии.

Одобрение производства автомобильного компонента (PPAP): процесс получения ГАЗ объективных документальных свидетельств того, что поставщик правильно понимает и реализует в процессе производства все заданные требования на автомобильный компонент.

Процесс планирования, разработки и подготовки производства автомобильного компонента (APQP): структурированный метод планирования и проведения всех этапов работы, необходимых для обеспечения заданных требований к автомобильному компоненту.

План управления: краткое формализованное описание контроля и управления показателями качества автомобильного компонента.

Прототип: ранний образец или модель, построенные для проверки  конструкции и / или работоспособности автомобильного компонента с целью  его утверждения на подготовку производства или внесения в него соответствующих изменений.

Статистическое управление процессом (SPC): метод статистического анализа процесса и управления его изменчивостью и воспроизводимостью.

3. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ГАЗ – предприятие

ДЗ – дирекция/служба по закупкам предприятия

ОКП – служба обеспечения качества поставок на предприятии

ДпК – дирекция/служба качества предприятия

ИЦ – инженерный центр/конструкторская служба предприятия

КД – конструкторская документация

КИП – контрольно-измерительное приспособление

ТПП – технологическая подготовка производства

DVP&R – план верификации (утверждения) дизайна (конструкции) и отчет (Design Verification Plan and Report)

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПОНЕНТА (APQP-план)

4.1 В целях управления качеством при планировании, разработке и подготовке производства автомобильного компонента поставщик должен руководствоваться требованиями пакета Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51814 или международной Технической спецификации ISO/TS 16949 и соответствующих ссылочных руководств (см. Нормативные ссылки). Поставщик также должен добиваться применения аналогичных процедур и в отношении своих поставщиков (субпоставщиков ГАЗ).

4.2 До начала освоения (ТПП) нового автомобильного компонента с поставщиком должен быть подписан договор подготовки производства.     Типовой договор на подготовку производства ГАЗ размещается на http://gazgroup.ru/safety/contracts/podgotovka-proizvodstva.                                   Договор подготовки производства в обязательном порядке должен содержать детальный план-график ТПП (APQP-план) автомобильного компонента, при этом срок представления РРАР поставщиком не должен уходить за требуемые сроки освоения (SOP проекта).

Если в рамках одного договора подготовки производства предусматривается освоение сразу нескольких автомобильных компонентов, то по каждому автомобильному компоненту должен быть согласован свой план-график ТПП (если автомобильный компонент не является «зеркальным» - правый / левый и (или) не изготавливается на одной единице оснастки).

Перечень планируемой к изготовлению оснастки для освоения производства автомобильного компонента, указываемый в договоре подготовки производства,  должен быть необходимым и достаточным как для процесса его производства, так и процесса его контроля и измерений.

В случае если в силу каких-либо обстоятельств, заключение договора подготовки производства с поставщиком признается нецелесообразным, подписание план-графика ТПП является обязательным.

4.3 Для успеха APQP-процесса поставщик должен:

- определить команду проекта с необходимыми функциями;

- назначить руководителя проекта;

- составить подробный календарный план проекта со всеми необходимыми задачами и основными контрольными сроками;

- организовать последовательное планирование и управление ресурсами;

- проводить со стороны руководства систематический контроль и анализ хода реализации проекта с принятием соответствующих решений и выводов;

- представлять на ГАЗ соответствующие отчеты о ходе реализации проекта с целью фокусирования внимания на вопросах, требующих специальных усилий.

4.4 Функциональные службы ГАЗ должны быть вовлечены в APQP-процесс поставщика, как можно более на ранних этапах, т.к. для обеспечения своевременного выполнения требуемых этапов работы при приемлемых затратах требуется четкое взаимодействие всех его участников. Матрица распределения ответственности подразделений ГАЗ приведена в приложении 1.

4.5 APQP-план должен включать в себя следующие этапы:

4.5.1 Проектирование и разработка автомобильного компонента:

- технические требования;

- технические чертежи (включая математические данные и спецификации материалов);

- FMEA-конструкции;

- план управления для опытного образца;

- изготовление и поставка опытного образца.

4.5.2 Проектирование, разработка и запуск процесса производства:

- карта потока процесса;

- FMEA-процесса;

- оснастка, оборудование, инструмент, средства измерения и контрольно-измерительные приборы;

- план управления для установочной партии;

- изготовление и поставка установочной партии;

- инструкции для операторов производства;

- план управления для серийного производства;

- предварительное изучение возможностей процесса для всех ключевых характеристик (по установочной партии);

- анализ измерительных систем;

- валидация конструкции и процесса производства;

- требования к упаковке;

- пакет документов РРАР на все входящие комплектующие изделия от субпоставщиков.

4.6 Целью реализации этапа проектирования и разработки автомобильного компонента является «заморозка» конструкторской документации (для ТПП) на основе всеобъемлющего и критического анализа планируемой конструкции компонента,  технических требований, результатов испытаний опытного образца и т.п. Поставщик должен рассмотреть все факторы разработки, даже если разработку осуществляет ИЦ либо сторонняя организация.

Обозначение в чертежах и назначение класса автомобильного компонента осуществляется в соответствии с  СТО 01.02-01 МУ02 «Методические указания. Классификация комплектующих изделий по степени критичности».

Поставщик должен сам определить ключевые характеристики комплектующих изделий, входящих в компонент, и ключевые характеристики процесса производства в дополнение к ключевым характеристикам автомобильного компонента, назначенным разработчиком КД – ИЦ или поставщиком. В случае разработки КД поставщиком, ключевые характеристики д.б. согласованы с ИЦ. Ключевые характеристики комплектующего изделия отмечаются в поле чертежа символом.

При любом изменении конструкторской документации необходимо обеспечить, чтобы о нем не позднее, чем в 5-тидневный срок сообщалось поставщику / ГАЗ, пересогласовывалось в установленном порядке и надлежащим образом документировалось во всех затрагиваемых областях.

4.7 Целью реализации этапа проектирования и разработки процессов производства является своевременный запуск всех технологических процессов и связанных с ними планов управления в окончательном виде.

Производство установочной партии должно быть проведено в производственных условиях, как для серийного процесса (оснастка, оборудование, операторы, площади, время и т.п.). До запуска установочной партии план управления и карта потока процесса должны быть согласованы между собой. Минимальный объем данной партии должен быть заранее согласован с ГАЗ.

4.8 В случае прямых инвестиций ГАЗ на подготовку производства компонента, поставщик обязан согласовать с ГАЗ техническое задание на оснастку до момента начала ее изготовления, а по окончании ТПП при сдаче оснастки ГАЗ представить весь пакет документов на нее, предусмотренный договором подготовки производства.

4.9 Процедуры ГАЗ по проведению ТПП покупного компонента проводятся в соответствии с СТО №9.07-П03 «Порядок организации и проведения  подготовки производства». Контроль прохождения подготовки производства у поставщика осуществляется в соответствии со сроками и этапами, указанными в согласованном план - графике ТПП (APQP-плане).

5. ОДОБРЕНИЕ ПРОТОТИПОВ / ПРЕДСЕРИЙНЫХ ОБРАЗЦОВ АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

5.1 В случае необходимости получения прототипных / предсерийных образцов автомобильного компонента поставщик должен быть изначально заблаговременно информирован ГАЗ о порядке их одобрения до момента поставки.

5.2 До момента отгрузки прототипов / предсерийных образцов автомобильного компонента поставщик должен представить ГАЗ:

5.2.1 Заявку на одобрение образца (приложение 2), она должна быть полностью заполнена, подписана уполномоченным лицом поставщика. Для каждого номенклатурного номера и каждой партии должна быть представлена отдельная заявка;

5.2.2 Согласованную конструкторскую документацию, по которой осуществлялось производство образца;

5.2.3 Результаты контроля / испытаний образца. Необходимые испытания проводятся по согласованному с ИЦ плану испытаний прототипов – DVP. Отчёт по испытаниям прототипов (DVPR) д.б. согласован с ИЦ. Должен быть проведен полномасштабный контроль всех характеристик 1-го образца для каждой единицы оснастки (штамп, пресс-форма, сварочный кондуктор и т.п.). Все другие образцы должны быть подвергнуты проверке, как минимум, по ключевым характеристикам. При наличии инженерных изменений должна быть проведена, как минимум, проверка изменённой части и любой другой затрагиваемой изменением части;

5.2.4 Сертификаты на примененные материалы;

5.2.5 Вес компонента фактический, он должен быть указан в заявке на одобрение в килограммах с точностью до третьего десятичного знака (0.000). Фактический вес определяется как средний по выборке компонентов. В КД изначально указан расчётный вес. Обязательна корректировка КД в случае несоответствия и при согласовании ГАЗ. Срок корректировки КД – до утверждения РРАР.

5.2.6 Сведения об идентификации образцов. Каждому компоненту, по возможности, должен быть присвоен свой индивидуальный номер, начинающийся с №001 и далее последовательно вплоть до номера последнего компонента поставленной партии прототипов / предсерийных образцов. Размещение номера на компоненте не должно влиять на его внешний вид, форму или функциональные характеристики. Все компоненты, планируемые к поставке, идентифицируются лейблами как для опытных образцов (жёлтого цвета), если это не применимо, то  упаковка.

5.3 На прототип / предсерийный образец компонента должен быть оформлен соответствующий паспорт (внутренняя процедура ГАЗ, форма – приложение 3). В случае наличия каких-либо отклонений от требований КД необходимо провести их согласование с ИЦ.

5.4 При поступлении компонентов на ГАЗ необходимо проверить соответствие маркировки компонента требованиям чертежа, особо – наличие сертификационных маркировок на компонентах, подлежащих обязательной сертификации.

5.5 Вся документация, сопровождающая прототипы / предсерийные образцы, хранится в течение не менее 1-го года.

6. ОДОБРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПОНЕНТА (РРАР)

6.1 Процедура одобрения производства (РРАР) применяется в следующих случаях:

    - Закупки нового автомобильного компонента;

    - Изменения  конструкции, материала и (или) технологического процесса производства, ранее одобренного к поставке автомобильного компонента;

    - Изменения субпоставщика комплектующих изделий, материалов и (или) услуг (термообработка, гальванопокрытие и т.п.) автомобильного компонента;

    - Возобновления производства автомобильного компонента после значительного перерыва его производства (более 12 месяцев);

    - После переноса оборудования и (или) технологической оснастки на другие площади;

    - Устранение несоответствий по ранее поставляемому автомобильному компоненту.

Поставщик является ответственным за инициирование процедуры РРАР при наступлении ситуаций п.п.6.1.2, 6.1.3 и 6.1.5.

6.2 Принципиальная схема РРАР приведена в приложении 4.

6.3 Первоначально для всех автомобильных компонентов назначается 3-ий уровень представления РРАР в соответствии с ГОСТ Р 51814.4 (ISO/TS 16949 Процесс согласования производства части. PPAP. Ссылочное руководство). Поставщик сам отвечает за инициирование изменения уровня представления. При этом ГАЗ вправе по собственной инициативе назначить другой состав документации РРАР для представления (приложение 5) с письменным информированием об этом поставщика.

6.4 Приоритетным для ГАЗ в работе с поставщиками является применение электронной базы РРАР - https://epm.gaz.ru/sites/PPAP/SitePages/ (инструкция по работе также находится по указанному адресу). Для работы в электронной базе поставщик должен направить ГАЗ соответствующий запрос, при этом ГАЗ также вправе по собственной инициативе назначить поставщику обязательность ее применения.

При проведении инженерных изменений, старые документы не удаляются, а остаются в базе как история изменений РРАР.

6.5 Для ключевых автомобильных компонентов до момента подписания РРАР непосредственно на производственной площадке поставщика производится приемка производства установочной партии (PSO). Определение понятия «ключевой компонент» является прерогативой ГАЗ, но под него подпадают, как минимум, все компоненты классов К1 и К2.

При реализации процедуры PSO заполняется соответствующий чек-лист (приложение 6).

6.6 Как поставщику для самооценки, так и ГАЗ для проверки РРАР рекомендуется применение соответствующего чек-листа (приложение 7). По результатам рассмотрения может быть принято одно из следующих решений:

- подписание постоянного одобрения (не замечаний по пакету документов согласно приложению 5);

- подписание временного одобрения с указанием класса одобрения (см. таблица 1) – приложение 8;

- отказ от подписания одобрения до устранения замечаний.

Таблица 1

Виды временного одобрения

| Класс временного одобрения | Статус компонента |
| --- | --- |
| А | Компонент с серийной оснастки, соответствует требованиям КД, но не выполнен ряд условий для одобрения РРАР. Примеры: - не завершено изучение возможностей процесса / требуется улучшение процесса; - требуется уточнение DFMEA, PFMEA, MSA; - не завершен полный цикл валидационных испытаний, но с точки зрения использования автокомпонента нет предпосылок к неудовлетворенности конечного пользователя. |
| B | Компонент с серийной оснастки, но изготовлен с применением дополнительных операций (подрезка, пескоструйная обработка, полировка и т.п.), не предусмотренных серийным технологическим процессом. |
| C | Компонент с не серийной оснастки и (или) процесса, но полностью соответствует требованиям КД (в т.ч. временной КД). Примеры: - применена дополнительная, временная, подменная (мелкосерийная) оснастка; - применен другой материал и (или) технология, но на это есть временная конструкторская документация; - не все технологические операции выполнены в условиях основного производства. Примечание: Если мелкосерийная оснастка обеспечивает требуемые объемы производства, то можно проводить постоянное одобрение РРАР. |
| D | Компонент не соответствуют требованиям КД, но все отклонения согласованы ИЦ. |

Временное одобрение РРАР подписывается на определенный срок либо конкретное количество компонентов, необходимые для устранения имеющихся замечаний (основание - план корректирующих действий поставщика).

6.7 Основные требования ГАЗ к документации РРАР:

6.7.1 Формат бланков документов – см. https://epm.gaz.ru/sites/PPAP. Возможно применение любых других форматов на усмотрение поставщика, но содержащих все разделы согласно формулярам ГОСТ Р 51814.4 «Одобрение производства автомобильных компонентов» либо ISO/TS 16949 «Процесс согласования производства части. PPAP. Ссылочное руководство».

6.7.2 Заявка на одобрение производства (PSW-заявка) должна быть полностью заполнена, подписана уполномоченным лицом поставщика. Для каждого номенклатурного номера должна быть представлена отдельная заявка. В заявлении поставщика, содержащемся в заявке, должна быть указана максимальная производительность в течение 1-го часа / одной смены для одобряемого технологического процесса.

6.7.3 Значения приоритетного числа риска (ПЧР) при dFMEA и pFMEA - ПЧР≤100, при этом обязательно применение формулы S×O (произведение баллов значимости и обнаружения)≤40.

6.7.4 Карта потока процесса должна четко графически описывать все этапы и последовательность технологического процесса, в т.ч. содержать указания на способы перемещения продукции: электрокар, роликовый конвейер, скользящие контейнеры и т.п. В ней должны быть идентифицированы все ключевые характеристики автомобильного компонента и процессов его производства. Карта потока процесса и план управления должны быть синхронизированы между собой.

6.7.5 Значения индексов воспроизводимости и прогодности процессов (для нормально распределенного процесса):

Для автокомпонентов классов К1 и К2

| Значение индекса Cp, Cpk (Pp, Ppk) | Оценка процесса |
| --- | --- |
| 1,67 и более | Процесс приемлем |
| от 1,00 до 1,67 | Требуется улучшение процесса |
| менее 1,00 | Процесс не приемлем |

Для автокомпонентов классов К3 и К4

| Значение индекса Cp, Cpk (Pp, Ppk) | Оценка процесса |
| --- | --- |
| 1,33 и более | Процесс приемлем |
| от 1,00 до 1,33 | Требуется улучшение процесса |
| менее 1,00 | Процесс не приемлем |

Если для какой-либо из ключевых характеристик компонента, измеряемой количественно, значения индексов Cp, Cpk (Pp, Ppk) < 1,00 либо SPC вообще не применяется, то планом управления должен быть предусмотрен сплошной контроль данной характеристики.

Начальное изучение процесса должно быть проведено не менее чем по  50 образцам из цикла производства длительностью от 1 часа до одной смены с общим количеством последовательно произведенных компонентов не менее  150 шт. от каждой позиции многопозиционного оборудования / каждого гнезда оснастки, если иное отдельно не согласовано с ГАЗ.

6.7.6  Значение индекса сходимости и воспроизводимости измерительной системы:

| Значение индекса R&R | Оценка процесса |
| --- | --- |
| 10% и менее | Процесс приемлем |
| от 10% до 30% | Требуется улучшение процесса |
| более 30% | Процесс не приемлем |

MSA должен быть проведен, как минимум, для всех ключевых характеристик, измеряемых количественно.

При этом при проведении MSA должны быть обеспечены, как минимум, следующие условия:

- все средства измерения, используемые в измерительном процессе, должны пройти поверку/калибровку;

- разрешающая  способность  средств  измерения  должна  быть  равной  1/10  ширины поля допуска на измеряемый параметр.

6.7.7 Результаты контроля / измерений / испытаний должны быть представлены для всех характеристик, как минимум, трёх (3) компонентов с каждой единицы оснастки (штамп, пресс-форма, сварочный кондуктор и т.п.).

6.7.8 Компонент из пластмассы массой более 100 г должен  иметь маркировку  вида материала по ISO 1043, ISO 11469, а  из эластомера (резина, латекс) массой более 200 г маркировку  вида материала  по ISO 1629. Компонент, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь соответствующую омологационную маркировку.

6.7.9 Для внутренних лабораторий поставщика, осуществляющих контроль и испытания автомобильного компонента, а также поверку / калибровку средств измерительной техники должны быть выполнены следующие условия:

- система менеджмента качества лаборатории должна быть документально оформлена и функционировать;

- персонал лаборатории должен иметь соответствующую квалификацию;

- порядок управления лабораторным оборудованием должен быть документально оформлен.

Внешняя (коммерческая) измерительная / испытательная лаборатория должна иметь аккредитацию на соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности калибровочных и испытательных лабораторий» либо ISO/IEC 17025.

6.7.10 Для компонента с особыми требованиями к внешнему виду (цвет, текстура и т.п.) должен быть подготовлен Отчёт о согласовании внешнего вида  (AAR).

6.7.11 PSW-заявки на все входящие комплектующие изделия (с приложением копий сертификатов на материал) должны быть подписаны уполномоченным(ми) представителем(ми) поставщика.

6.8 До момента окончания срока действия временного одобрения поставщик должен завершить запланированные корректирующие действия и предоставить ГАЗ доказательства устранения имевшихся замечаний для получения постоянного одобрения.

6.9 Результаты одобрения производства автомобильного компонента являются конфиденциальными, и не могут быть использованы во взаимоотношениях с третьими лицами без письменного согласования сторон.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Матрица распределения ответственности ГАЗ

| Элемент | Подразделение ГАЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЗ | ИЦ | ОКП | ДпК | Др.* |
| Разработка технического задания (технических требований) | У | О | У |  |  |
| Разработка / согласование конструкторской документации (чертеж, математическая модель, ТУ и т.д.) | У | О | У |  |  |
| Передача конструкторской документации между поставщиком и ГАЗ | О |  |  |  |  |
| Заключение договора ТПП | О |  | У |  |  |
| Подписание план-графика ТПП (APQP) | О |  | У |  |  |
| Контроль исполнения плановых сроков и стоимости освоения автомобильного компонента поставщиком | О |  | У |  |  |
| Контроль полноты исполнения элементов APQP в ходе проведения подготовки производства у поставщика |  | У | О |  |  |
| Назначение уровня представления РРАР |  |  | О |  |  |
| Проведение** / согласование результатов DFMEA |  | О |  |  |  |
| Назначение/ согласование ключевых характеристик и класса компонента |  | О |  |  |  |
| Назначение / согласование спецификации материалов*** |  | О |  |  |  |
| Назначение / согласование видов и объема испытаний (DVP) | У | О |  |  |  |
| Согласование технических заданий на оснастку |  | У | О |  | У |
| Согласование концепции измерений и КИП |  | У | О | У | У |
| Согласование методик контроля и испытаний |  | У | О | У | У |
| Проведение опытной сборки |  | У | У |  | О |
| Одобрение предсерийного / контрольного образца |  | У | О | У |  |
| Оформление паспортов на образцы | У | У | О | У |  |
| Проведение испытаний прототипа в составе автомобиля (ТС) |  | О |  |  |  |
| Согласование карты потока процесса |  |  | О |  |  |
| Согласование результатов PFMEA |  |  | О |  |  |
| Согласование результатов измерений и испытаний технических характеристик |  | О | У |  |  |
| Согласование результатов валидационных испытаний (DVP&R) |  | О | У |  |  |
| Согласование примененных материалов*** |  | О |  |  |  |
| Согласование результатов начального изучения процесса (SPC по ключевым характеристикам для установочной серии) |  |  | О |  |  |
| Согласование результатов анализа измерительных систем (MSA) |  |  | О |  |  |
| Проверка квалификации лабораторий |  |  | О |  |  |
| Согласование планов управления (контроля) |  |  | О |  |  |
| Согласование контрольного образца |  | У | О | У |  |
| Согласование упаковки | У |  | У |  | О |
| Приемка производства установочной серии (PSO) |  |  | О |  |  |
| Одобрение производства (рассмотрение РРАР и подписание PSW-заявки) |  |  | О |  |  |
| Согласование техдокументации на оснастку (при инвестициях ГАЗ) |  |  | О |  | У |
| Оценка технического состояния оснастки |  |  | О |  | У |
| Приемка оснастки (коммерческая) | О |  |  |  | У |
| Уведомление о завершении ТПП | О |  |  |  |  |
| Документальное сопровождение движения оснастки (при инвестициях ГАЗ) | О |  |  |  | У |
| Заключение договора поставки | О |  | У |  |  |
| Хранение документации PSO, PPAP |  |  | О |  |  |
| Условные обозначения: О – ответственный, У – участие |  |  |  |  |  |

*- данная функция на каждом конкретном предприятии закрепляется самостоятельно;

**- для проектов, реализуемых в упрощённой системе Ворота Качества PPDS (APQP);

*** - для компонентов разработки ИЦ.

Приложение 2

Заявка на одобрение пототипоного / предсерийного образца

Наименование детали______________________ Номер детали ____________________  Суффикс _____

Чертеж №  _______________________________ Статус изменения КД ______________  Дата ________

Заказ № _________________________________ Вес ________________________ кг

Информация о производстве поставщика

Наименование поставщика__________________________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________________________

ПРИЧИНА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

|  | Первоначальное представление |  | Устранение разногласий |  | Изменение цвета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические изменения |  | Дополнительное количество |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ

(если на вопросы №№1-3 дан ответ «нет», требуется План корректирующих действий)

| 1.Соответствует ли деталь требованиям КД к геометрическим размерам? | Да |  | Нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соответствует ли деталь требованиям КД по функциональным характеристикам? | Да |  | Нет |  |
| 3. Были ли при производстве детали использованы сертифицированные материалы? | Да |  | Нет |  |
| 4. Прилагаются ли результаты контроля / испытаний? | Да |  | Нет |  |
| 5. Прилагается ли проектная / конструкторская документация? | Да |  | Нет |  |
| 6. Были ли идентифицированы ключевые характеристики? | Да |  | Нет |  |
| 7. Какая методика проверки использовалась для проверки детали? | КИМ |  | Присп. |  |
| 8. Была ли методика проверки согласована с потребителем? | Да |  | Нет |  |
| 9. Включено ли контрольное приспособление в объем поставки? | Да |  | Нет |  |

Пояснения или комментарии к ответу «нет»: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О представителя поставщика _______________________Должность_____________________________

Тел.№ ______________________Подпись представителя поставщика___________________ Дата________

Ф.И.О представителя ГАЗ_______ ______________________Должность_____________________________

Тел.№ ______________________Подпись представителя ГАЗ_________________________ Дата________

Приложение 3

Форма паспорта прототипного / предсерийного образца

## П А С П О Р Т ## ПРОТОТИПНОГО / ПРЕДСЕРИЙНОГО КОМПОНЕНТА № _________________ (заполняется ДпК) 1. Наименование изделия ________________________________________________________________ 2. Обозначение изделия ______________________________________ 3. Дата чертежа _____________ 4. Изделие соответствует КД по геометрии? ОК NOK Н/О н/п Изделие соответствует КД по функциональным характеристикам? ОК NOK Н/О н/п 6. Изделие соответствует по внешнему виду? ОК NOK Н/О н/п 7. Изделие соответствует КД по составу примененных материалов? ОК NOK Н/О н/п Н/О - не оценивалось, н/п - не применимо 8. Приложение: Результаты _______________________________________________ на ______ листах (1-8 заполняется ОКП) 9. Замечания / предложения: _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 10. Применение для сборки разрешено? ДА НЕТ ## 11. Срок действия: до « »____________________20 г., на партию, шт. ____________________ (10-11 заполняется ИЦ)

12. Дополнительная информация: (9, 12 заполняется любым согласующим подразделением)

ИЦ Ф.И.О. _______________________________________Подпись:______________ Дата: « » ____ 20__ г. ОКП Ф.И.О. _______________________________________Подпись:______________ Дата: « » ____ 20__ г. ДпК Ф.И.О. _______________________________________Подпись:______________ Дата: « » ____ 20__ г. ДЗ Ф.И.О. _______________________________________Подпись:______________ Дата: « » ____ 20__г. Дополнительно: Подразделение, должность: ________________________________________________________________________ Ф.И.О. _______________________________________Подпись:__________________ Дата: « » ____ 20__ г.

Приложение 4

Принципиальная блок-схема РРАР нового автомобильного компонента

При временном одобрении

Вход

APQP

Ответственность

Определение перечня компонентов для РРАР

Ввод в базу РРАР

Назначение уровня представления

Ввод в базу РРАР

Представление РРАР

Ввод в базу РРАР

Рассмотрение РРАР

Ввод в базу РРАР

Выход

Регистрация

ГАЗ

ГАЗ

Поставщик, ГАЗ

Поставщик

ГАЗ

ГАЗ

Подписание РРАР

Отклонение РРАР

Ввод в базу РРАР

Одобрение

План действий

Ввод в базу РРАР

ГАЗ, Поставщик

нет

да

Приложение 5

Состав документации РРАР

| Состав РРАР | Для постоянного одобрения PPAP (зависит от класса компонента) |  | Для временного одобрения PPAP | Для одобрения прототипа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1, К2 | К3, К4 |  |  |
| 1. Конструкторская документация (чертежи) | + | + | + | + |
| 2. Документация по техническим изменениям | + | + | + | + |
| 3. Анализ конструкции - dFMEA (для деталей, разработанных поставщиком) | + | при необходимости |  |  |
| 4. Схема технологического процесса (карта потока) | + | + | + |  |
| 5. Анализ процесса - pFMEA | + | при необходимости |  |  |
| 6. Результаты измерений, испытаний технических характеристик | + | + | + | + |
| 7. Сертификаты на материал | + | + | + | + |
| 8. План-отчет по валидационным испытаниям (DVP&R) | + | + |  |  |
| 9. Начальное изучение процесса - SPC (по ключевым характеристикам) | + | при необходимости |  |  |
| 10. Анализ измерительных систем - MSA | + | при необходимости |  |  |
| 11. Документы о квалификации лабораторий | + | + | + |  |
| 12. Планы управления (контроля) | + | + | + |  |
| 13. PSW (заявка на одобрение производства компонента) | + | + | + | + |
| 14. Контрольный (эталонный) образец | + | + | + |  |
| 15. Требования к упаковке | + | + |  |  |

Приложение 6

Чек-лист PSO

Приложение 7

Чек-лист по проверке РРАР

| Компонент: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата подачи документов: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставщик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень инженерного изменения: |  |  |  |
| Уровень РРАР: |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | Дата инженерного измерения: |  |  |  |
| Критерии проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да | Нет* |
| Заявка на одобрение производства компонента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер компонента в соответствии с последним чертежом? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер компонента и чертеж соответствуют последнему инженерному изменению? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указан вес компонента? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указан необходимый уровень подачи документов (по умолчанию - 3 уровень)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есть подпись и дата? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписант заявки уполномочен на это поставщиком? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указанный темп производства соответствует потребности ГАЗа? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкторская документация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер компонента в соответствии с последним чертежом? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер компонента и чертеж соответствуют последнему инженерному изменению? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На чертеже нет пометок "временный" (не принимается для РРАР)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диск с файлом математической модели в наличии? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Файл математической модели в соответствии с датой последнего инженерного изменения? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На чертеже указан вес компонента? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес компонента указанный в заявке соответствует указанному на чертеже? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есть спецификация и чертежи на входящие комплектующие детали? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежом определен класс компонента? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключевые характеристики определены, однозначны и понятны? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определены ли ключевые характеристики входящих комплектующих деталей и материалов? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декомпозированы ли ключевые характеристики компонента с ключевыми характеристиками входящих комплектующих деталей и материалов? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласованы ли технические допуски с соответствующими промышленными стандартами? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есть ли требования, которые нельзя проверить с применением известных методов контроля? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определены ли опорные поверхности / размеры для проведения контроля? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достаточно ли контрольных точек и поверхностей, чтобы проводить измерения? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение инженерных изменений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есть копии всех документов по инженерным изменениям? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есть копии всех запросов на инженерные изменения? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есть копии всех извещений на инженерные изменения, не внесенные в чертеж? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одобрение инженерами заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примененные материалы одобрены ИЦ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет DVP&R одобрен ИЦ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FMEA конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DFMEA проведен с применением ГОСТ Р 51814 либо другого аналогичного стандарта? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примененная величина ПЧР ≤100? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение приложения 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применена ли формула S×O? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использовались ли предыдущие опыты компании и данные из гарантии? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрены ли при DFMEA части компонента? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определены ли ключевые характеристики конструкции? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработаны ли надлежащие корректирующие действия для характеристик с высоким значением ПЧР? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработаны ли надлежащие корректирующие действия для характеристик, имеющих высокий балл значимости? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересмотрено ли приоритетное число риска после выполнения корректирующих действий и их проверки? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карта потока процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполнена по всем стадиям (начинается с получения материала для изготовления, заканчивается поставкой на ГАЗ)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иллюстрирует ли последовательность всех операций производства и контроля? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отмечены ли операции управления продукцией и процессом в соответствии с планом управления? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описываются ли способы перемещения продукции? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрены ли меры идентификации и прослеживаемости? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FMEA процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрен перечень всех возможных дефектов? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрен ли перечень всех предыдущих проблем с компонентом, возникавших ранее у потребителя с аналогичным компонентом? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РFMEA проведен в соответствии с ГОСТ Р 51814 либо другого аналогичного стандарта? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примененная величина ПЧР ≤100? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применена ли формула S×O? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработаны ли надлежащие корректирующие действия для характеристик с высоким значением ПЧР? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработаны ли надлежащие корректирующие действия для характеристик, имеющих высокий балл значимости? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Было ли пересмотрено приоритетное число риска после выполнения корректирующих действий и их проверки? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План управления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План управления в соответствии с ГОСТ Р 51814 либо другого аналогичного стандарта? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применялись ли результаты DFMEA и PFMEA для подготовки плана управления? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В план управления включены все ключевые характеристики компонента и процесса его производства? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совместимы ли методы измерений поставщика и ГАЗ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Можно ли проконтролировать дополнительные выборки, когда этого требует план реагирования, и можно ли при этом по-прежнему проводить текущие запланированные испытания? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ измерительных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAGE R&R до 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAGE R&R от 10 до 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAGE R&R более 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ измерительных систем проведен, как минимум, по всем ключевым характеристикам? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты замеров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер компонента в соответствии с последним чертежом? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представлены результаты замеров по всем параметрам / характеристикам? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замеры проведены для каждого гнезда пресс-формы / единицы оснастки (по 3-м деталям)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты замеров соответствуют допускам, указанным в чертеже? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение приложения 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты замеров одобрены ИЦ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытаний: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнены все виды испытаний, указанные в КД? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достаточно ли проведено испытаний, чтобы быть уверенными в обеспечении всех требований и валидацию можно закончить? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытаны ли части, изготовленные на границах технического допуска? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одобрено ли ГАЗ использованное испытательное оборудование (если требуется)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предварительное изучение возможностей процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предварительное изучение проведено в присутствии ГАЗ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При предварительном изучении было использовано min 50 образцов из последовательной партии 150 шт. min? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cp и Cрк более чем 1,33? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификация лабораторий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера деятельности внутренних лабораторий подтверждена документами об их аккредитации либо применяемое лабораторное оборудование, инструмент и эталоны прошли проверку (калибровку) на метрологическую пригодность, а используемые методики выполнения измерений и испытаний соответствующую аттестацию? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера деятельности используемых внешних лабораторий подтверждена документами об их аккредитации? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставщики 2-го уровня (субпоставщики): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемые поставщики входящих комплектующих деталей и материалов известны ГАЗ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Копии одобренных PSW на входящие комплектующие детали представлены от всех субпоставщиков? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представлены ли данные по всем спецификациям материала, указанного на чертеже компонента? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выставлено ли требование к поставщикам материалов о предоставлении ими соответствующих сертификатов при каждой отгрузке? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одобрение внешнего вида: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представлены образцы внешнего вида? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есть заполненный отчет об одобрении внешнего вида? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образец внешнего вида одобрен ГАЗ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольный образец: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представлено 2 образца? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указан номер компонента по чертежу? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольно-измерительные приспособления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все КИП поверены / калиброваны / одобрены ГАЗ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемые на КИП методики контроля и измерений аттестованы? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Упаковка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид упаковки и транспортных этикеток одобрен логистической службой ГАЗ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведена валидация упаковки? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свидетельство осуществления производственного процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется для компонента проведение PSO? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проводился ли аудит PSO? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чек-лист PSO заполнен полностью? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Комментарии по отметкам «нет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отв. | Дата |  |

Приложение 8

Форма временного одобрения РРАР